**Техническая спецификация закупаемых услуг по**

методологической поддержке в разработке и реализации

качественных изменений в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Полное наименование выполнения услуг (работ)*** | ***Форма завершения*** | ***Требования к исполнителю услуг***  ***(диплом, сертификат, правоустанавливающие документы и др.)*** | ***Срок сдачи выполненных услуг (работ)*** |
| 1. | Дизайн деятельности Delivery Unit в водной отрасли. | Методологические рекомендации по организации работы Delivery Unit. | Образование: высшее (техническое и/или будет преимуществом по специальности «Водоснабжение и водоотведение»)  Общий стаж работы: не менее 7 лет  Профессиональный опыт:  - опыт по управлению проектами в области водоснабжения;  - опыт в разработке стратегических документов;  - опыт работы в исследовательских и аналитических структурах;  - опыт в институциональной трансформации отрасли водных ресурсов;  - отечественный и международный опыт в области водоснабжения. | до 15 июня 2023 года |
| 2. | Адаптация методов стратегического планирования и фильтрации проектов для подготовки решений на межведомственном уровне. | * 1. Фреймворк для анализа предлагаемых стратегий развития в сфере водных ресурсов.   2. Аналитические материалы, включая набор критериев.   3. Методические подходы по отбору проектов в сфере водных ресурсов. | до 14 июля 2023 года |
| 3. | 1. Анализ предложений рабочей, экспертной групп в сфере водоснабжения на соответствие критериям реализуемости и результативности.  2. Подготовка и участие в проведении стратегической сессии. | 1. Анализ логики воздействия по приоритетным направлениям развития в сфере водоснабжения.  Презентация в формате PPT.   1. Информация о методическом руководстве и модерировании сессии. | до 15 августа 2023 года |
| 4. | 1. Подходы по формированию и отбору проектов водной отрасли в рамках Delivery Unit.  2. Оценка воздействия предложений проектных групп в сфере водных ресурсов и экспертного совета. | 1. Методическое руководство и модерирование сессии, информация об участии. 2. Не менее 3 оценок в формате таблиц и презентационных материалов с пояснениями. | до 15 сентября 2023 года |
| 5. | 1. Разработка видения по формированию центра компетенций.  2. Сопоставительный анализ стратегических материалов по развитию сферы водных ресурсов. | 1. Концепция с описанием и сопроводительными материалами.  2. Сопоставительный анализ, проект служебной записки по текущей и перспективной ситуации. | до 16 октября 2023 года |
| 6. | 1. Разработка основных направлений развития сектора водных ресурсов.  2. Формирование задачи для проектной группы по мониторингу достижения результатов | 1. Обоснование выбора (анализ ситуации SWOT/PESTEL).  2. План-график внедрения для ответственных участников (руководители проектных групп) | до 15 ноября 2023 года |
| 7. | 1. Разработка методологической основы реформирования системы управления водными ресурсами  2. Методологические основы упорядочения функций государственного аппарата в водной отрасли | Методические руководства | до 8 декабря 2023 года |

|  |  |
| --- | --- |
| Senior director  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Смагулов |  |