**Техническая спецификация закупаемых услуг по**

методологической поддержке в разработке и реализации

качественных изменений в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** ***п/п*** | ***Полное наименование выполнения услуг (работ)*** | ***Форма завершения*** | ***Требования к исполнителю услуг******(диплом, сертификат, правоустанавливающие документы и др.)*** | ***Срок сдачи выполненных услуг (работ)*** |
| 1. | Дизайн деятельности Delivery Unit в водной отрасли. | Методологические рекомендации по организации работы Delivery Unit. | Образование: высшее (техническое и/или будет преимуществом по специальности «Водоснабжение и водоотведение»)Общий стаж работы: не менее 7 лет Профессиональный опыт:- опыт по управлению проектами в области водоснабжения; - опыт в разработке стратегических документов; - опыт работы в исследовательских и аналитических структурах; - опыт в институциональной трансформации отрасли водных ресурсов;- отечественный и международный опыт в области водоснабжения. | до 15 июня 2023 года |
| 2. | Адаптация методов стратегического планирования и фильтрации проектов для подготовки решений на межведомственном уровне. | * 1. Фреймворк для анализа предлагаемых стратегий развития в сфере водных ресурсов.
	2. Аналитические материалы, включая набор критериев.
	3. Методические подходы по отбору проектов в сфере водных ресурсов.
 | до 14 июля 2023 года |
| 3. | 1. Анализ предложений рабочей, экспертной групп в сфере водоснабжения на соответствие критериям реализуемости и результативности. 2. Подготовка и участие в проведении стратегической сессии. | 1. Анализ логики воздействия по приоритетным направлениям развития в сфере водоснабжения. Презентация в формате PPT.1. Информация о методическом руководстве и модерировании сессии.
 | до 15 августа 2023 года |
| 4. | 1. Подходы по формированию и отбору проектов водной отрасли в рамках Delivery Unit.2. Оценка воздействия предложений проектных групп в сфере водных ресурсов и экспертного совета. | 1. Методическое руководство и модерирование сессии, информация об участии.
2. Не менее 3 оценок в формате таблиц и презентационных материалов с пояснениями.
 | до 15 сентября 2023 года |
| 5. | 1. Разработка видения по формированию центра компетенций.2. Сопоставительный анализ стратегических материалов по развитию сферы водных ресурсов. | 1. Концепция с описанием и сопроводительными материалами.2. Сопоставительный анализ, проект служебной записки по текущей и перспективной ситуации. | до 16 октября 2023 года |
| 6. | 1. Разработка основных направлений развития сектора водных ресурсов.2. Формирование задачи для проектной группы по мониторингу достижения результатов | 1. Обоснование выбора (анализ ситуации SWOT/PESTEL).2. План-график внедрения для ответственных участников (руководители проектных групп) | до 15 ноября 2023 года |
| 7. | 1. Разработка методологической основы реформирования системы управления водными ресурсами2. Методологические основы упорядочения функций государственного аппарата в водной отрасли | Методические руководства | до 8 декабря 2023 года |

|  |  |
| --- | --- |
| Senior director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Смагулов |  |