**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Полное наименование выполнения услуг (работ)*** | ***Форма завершения*** | ***Требования к исполнителю услуг******(диплом, сертификат, правоустанавливающие документы и др.)*** | ***Срок сдачи выполненных услуг (работ)*** |
| 1. | 1. Работы по формированию портфеля проектов«Повышение качества системы образования: 12 направлений развития»
2. Составление единого шаблона документации для региональных проектных офисов (в разрезе каждого направления)
3. Формирование критериев эффективности проектов
4. Составление дорожной карты портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» в разрезе каждого направления
5. Формирование состава задач и состава мероприятий для проектных команд по портфелю проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития»
6. Разработка пакета документов по информационному сопровождению
 | Паспорт по проектам, Устав по проектам, матрица ответственности12 шаблоновКритерии эффективности12 дорожных картПлан действий и декомпозиция по 12 проектамМедиа план | Образование: высшее (техническое и/или педагогическое образование будет преимуществом)Наличие сертификации по управлению проектамиПрофессиональный опыт:Общий стаж работы: не менее 7 лет в сфере образованияПрофессиональные компетенции:- реинжиниринг процессов и организационных структур;- не менее \_5\_ завершенных проектов в сфере образования;- знания и опыт в управлении проектами;- навыки планирования, отчётности и общего управления;навыки анализа взаимосвязи между планируемыми мероприятиями, планирование мероприятий с максимальной эффективностью; | до 26 июня 2023 года |
| 2. | 1. Мониторинг хода реализации портфеля проектов (контроль исполнения по дорожной карте)
2. Курирование и методологическая поддержка проектных команд в регионах в рамках портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития»
3. Методологическая поддержка проектных команд по вопросам стратегических документов образования в рамках портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития»
4. Организация и сбор информации по портфелю проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития»
5. Формирование рекомендаций в разработке необходимых внутренних документов для новых либо измененных процессов
 | Ежемесячный отчет о проделанной работеПеречень рекомендаций | Ежемесячно. до 28 июля 2023 годадо 31 августа 2023 годадо 25 сентября 2023 годадо 31 октября 2023 годадо 30 ноября 2023 года |
| 3. | 1. Завершение проекта2. Подведение итогов и измерение критериев эффективности внедрения проектов в регионах3. Извлечение уроков4. Проведение завершающих процедур по портфелю проектов. Рекомендации для дальнейшей работы | Итоговый отчетАналитическая запискаЖурнал извлечённых уроковПеречень рекомендаций | до 8 декабря 2023 года |

|  |  |
| --- | --- |
| Senior director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Смагулов |  |