**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Полное наименование выполнения услуг (работ)*** | ***Форма завершения*** | ***Требования к исполнителю услуг***  ***(диплом, сертификат, правоустанавливающие документы и др.)*** | ***Срок сдачи выполненных услуг (работ)*** |
| 1. | 1. Работы по формированию портфеля проектов«Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» 2. Составление единого шаблона документации для региональных проектных офисов (в разрезе каждого направления) 3. Формирование критериев эффективности проектов 4. Составление дорожной карты портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» в разрезе каждого направления 5. Формирование состава задач и состава мероприятий для проектных команд по портфелю проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» 6. Разработка пакета документов по информационному сопровождению | Паспорт по проектам, Устав по проектам, матрица ответственности  12 шаблонов  Критерии эффективности  12 дорожных карт  План действий и декомпозиция по 12 проектам  Медиа план | Образование: высшее (техническое и/или педагогическое образование будет преимуществом)  Наличие сертификации по управлению проектами  Профессиональный опыт:  Общий стаж работы: не менее 7 лет в сфере образования  Профессиональные компетенции:  - реинжиниринг процессов и организационных структур;  - не менее \_5\_ завершенных проектов в сфере образования;  - знания и опыт в управлении проектами;  - навыки планирования, отчётности и общего управления;  навыки анализа взаимосвязи между планируемыми мероприятиями, планирование мероприятий с максимальной эффективностью; | до 26 июня 2023 года |
| 2. | 1. Мониторинг хода реализации портфеля проектов (контроль исполнения по дорожной карте) 2. Курирование и методологическая поддержка проектных команд в регионах в рамках портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» 3. Методологическая поддержка проектных команд по вопросам стратегических документов образования в рамках портфеля проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» 4. Организация и сбор информации по портфелю проектов «Повышение качества системы образования: 12 направлений развития» 5. Формирование рекомендаций в разработке необходимых внутренних документов для новых либо измененных процессов | Ежемесячный отчет о проделанной работе  Перечень рекомендаций | Ежемесячно.  до 28 июля 2023 года  до 31 августа 2023 года  до 25 сентября 2023 года  до 31 октября 2023 года  до 30 ноября 2023 года |
| 3. | 1. Завершение проекта  2. Подведение итогов и измерение критериев эффективности внедрения проектов в регионах  3. Извлечение уроков  4. Проведение завершающих процедур по портфелю проектов. Рекомендации для дальнейшей работы | Итоговый отчет  Аналитическая записка  Журнал извлечённых уроков  Перечень рекомендаций | до 8 декабря 2023 года |

|  |  |
| --- | --- |
| Senior director  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Смагулов |  |